## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Administrador/residente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Medio | Terminado
REQ002 | Validación de Perfiles de Usuario | Administrador/Residente | Privacidad en los datos de acuerdo al perfl de usuario. | Mantener los datos de cada inquilino sin tergiversados, solo la tesorera tenga el control total y el residente solo lectura de los suyos. | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
REQ003 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Registrar los datos de los residentes | Mantener la constancia de los pagos realizados por los residentes. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Busqueda de información de residentes | Administrador/residente | Debo poder hacer consulta de datos acerca de los residentes y ver mis datos si soy residente. | Para verificar con el cumplimiento de los pagos de cada residente si soy administrador y ver mi historial de pagos corroborando la informacion si soy un residente. |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminación de informacion de residentes | Administrador | Eliminar la información obsoleta referente al residente | Evitar la carga de datos innecesaria |  | Alta | Terminado
REQ006 | Edicion de informacion de residentes | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Alta | Terminado
REQ007 | Gestion de Soportes | Administrador | Un apartado que me permita gestionar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validación de Perfiles de Usuario | Administrador/Residente | Privacidad en los datos de acuerdo al perfl de usuario. | Mantener los datos de cada inquilino sin tergiversados, solo la tesorera tenga el control total y el residente solo lectura de los suyos. | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado de administrador. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-2 | Crear apartado de residente. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-3 | Validar el direccionamiento segun el tipo de usuario. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Registrar los datos de los residentes | Mantener la constancia de los pagos realizados por los residentes. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Crear apartado de ingreso |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ003-2 | Crear formulario de ingreso residente |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ003-3 | Crear formulario de ingreso pago |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Búsqueda de Información de residentes | Administrador /Residente | Debo poder hacer consulta de datos acerca de los residentes y ver mis datos si soy residente. | Para verificar con el cumplimiento de los pagos de cada residente si soy administrador y ver mi historial de pagos corroborando la informacion si soy un residente. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Crear apartado de Búsqueda de Residente |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-2 | Crear formularios con criterios de búsqueda |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-3 | Crear tablas para mostrar la información |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-4 | Validar la lectura por la Base de Datos. |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Eliminación de informacion de residentes | Administrador | Eliminar la información obsoleta referente al residente | Evitar la carga de datos innecesaria |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Crear boton de eliminacion de residentes(tablas) |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ005-2 | Crear boton de eliminacion de pagos(tablas) |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ005-3 | Eliminacion de varios elementos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
| REQ005-4 | Validar la eliminacion por la Base de Datos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Edicion de informacion de residentes | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | 1. Creación de una opción de modificación de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 4
| REQ006-2 | 2. Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 7
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Ingreso de Soportes | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | 1. Creación de una sección que permita la gestion de los servicios de la urbanización. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
| REQ007-2 | 2. Creación de un formulario que nos permita el ingreso de la información del nuevo servicio. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
| REQ007-3 | 3. Creación de una opción de eliminacion de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 2
| REQ007-4 | 4. Creación de una opción de modificación de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 2
| REQ007-5 | 5. Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 10
[7 empty] | Total | 36

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.