## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF-01 | Sección información | Usuario | Observar informacion relevante y atractiva | Mantenerme informado sobre las últimas novedades y datos interesantes de "Home Passion". | Asegurar contenido visual atractivo | Medio | No iniciado
RF-02 | Sección comentarios | Usuario | Observar los comentarios hechos por los visitantes sobre “Home Passion” | Conocer las opiniones y experiencias de otros usuarios acerca de "Home Passion". | Verificar la autenticidad de los comentarios | Alta | No iniciado
RF-03 | Sección noticias | Usuario | Observar las noticias, eventos, posts y acontecimientos recientes por “Home Passion” | Estar al día con los eventos y actualizaciones importantes relacionadas con "Home Passion". | Actualizar periódicamente | Alta | No iniciado
RF-04 | Catálogo de productos | Usuario | Observar un catálogo organizado por categorías de los productos de “Home Passion | Encontrar fácilmente los productos que estoy buscando dentro de las distintas categorías disponibles. | Asegurar categorización clara | Alta | No iniciado
RF-05 | Búsqueda de producto | Usuario | Realizar la búsqueda por elementos coincidentes en el catálogo de productos en la página de catálogo cuando seleccione el botón de “buscar” en el catálogo | Encontrar rápidamente productos específicos utilizando el buscador del catálogo. | Implementar filtros y ordenamiento | Alta | No iniciado
RF-06 | Sección contacto | Usuario | Enviar correos por medio de la página al administrador desde la sección de “contacto” | Comunicarme fácilmente con el administrador para resolver dudas o solicitar información adicional. | Incluir formulario amigable | Alta | No iniciado
RF-07 | Login de administrador | Usuario | Ingresar al sistema desde la sección de “Acceder” | Gestionar y administrar el contenido del sitio web y realizar modificaciones necesarias. | Verificar seguridad del login | Alta | No iniciado
RF-08 | Insertar productos en el catálogo | Usuario | Añadir productos del catálogo de productos | Actualizar el catálogo de productos con nuevas entradas, manteniendo el contenido actualizado y relevante. | Revisar formatos de ingreso | Alta | No iniciado
RF-09 | Eliminar productos del catálogo | Usuario | Eliminar productos del catálogo de productos | Mantener el catálogo actualizado eliminando productos que ya no están disponibles o son relevantes. | Verificar no afectar enlaces | Medio | No iniciado
RF-10 | Modificar información de productos del catálogo | Usuario | Modificar productos del catálogo de productos | Corregir o actualizar la información de los productos existentes para asegurar la precisión y relevancia de los datos. | Incluir opción de edición rápida | Medio | No iniciado
RF-11 | Insertar noticias | Usuario | Añadir noticias | Mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y eventos de "Home Passion". | Programar publicaciones | Alta | No iniciado
RF-12 | Eliminar noticias | Usuario | Eliminar productos del catálogo de productos | Gestionar el contenido de la sección de noticias, eliminando información obsoleta o incorrecta. | Asegurar archivo de noticias | Medio | No iniciado
RF-13 | Modificar información de noticias | Usuario | Modificar noticias | Actualizar y corregir la información en las noticias existentes para asegurar la precisión y relevancia de los datos publicados. | Revisar antes de publicar cambios | Medio | No iniciado

## sprints
SPRINT 0
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| RFG-01 | Crear la landing page con toda informacion de "HOME PASSION" | Usuario | Observar informacion relevante y atractiva | Mantenerme informado sobre las últimas novedades y datos interesantes de "Home Passion". | Asegurar contenido visual atractivo | Medio | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RF-01 | Sección información |  |  |  | Nahir Carrera |  | 2
| RF-02 | Sección comentarios |  |  |  | Nahir Carrera |  | 2
| RF-03 | Sección noticias |  |  |  | Nahir Carrera |  | 2
| RF-04 | Catálogo de productos |  |  |  | Nahir Carrera |  | 2
| RF-06 | Sección contacto |  |  |  | Nahir Carrera |  | 2
[7 empty] | Suma | 8
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| RFG-02 | Crear Sistema para gestion de la informacion de la landingpage de "HOME PASSION" | Usuario | Ingresar al sistema desde la sección de “Acceder” | Gestionar y administrar el contenido del sitio web y realizar modificaciones necesarias. | Verificar seguridad del login | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RF-07 | Login de administrador |  |  |  | Sebastian Arias |  | 2
| RF-08 | Insertar productos en el catálogo |  |  |  | Sebastian Arias |  | 2
| RF-09 | Eliminar productos del catálogo |  |  |  | Sebastian Arias |  | 2
| RF-10 | Modificar información de productos del catálogo |  |  |  | Sebastian Arias |  | 2
[7 empty] | Suma | 8
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| RFG-03 | Crear las funciones para el sistema, ademas agregar un buscador para el catalogo de productos dentro de "HOME PASSION" | Usuario | Ingresar al sistema desde la sección de “Acceder” | Gestionar y administrar el contenido del sitio web y realizar modificaciones necesarias. | Verificar seguridad del login | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RF-05 | Búsqueda de producto |  |  |  | Axel Pullaguari |  | 2
| RF-11 | Insertar noticias |  |  |  | Axel Pullaguari |  | 2
| RF-12 | Eliminar noticias |  |  |  | Axel Pullaguari |  | 2
| RF-13 | Modificar información de noticias |  |  |  | Axel Pullaguari |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
[7 empty] | Total | 22

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
RF-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RF-02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF-03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RF-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF-06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RF-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
RF-09 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
RF-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF-11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
RF-12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
RF-13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
Total horas Estimado | 26 | [5 empty] | Total horas Empleado | 26
Horas Estimadas | 26 | 20 | 13 | 6 | 0 | -1 | -2
Horas Estimadas Restantes | 26 | 21.6667 | 17.3333 | 13 | 8.6667 | 4.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.