## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF-01 | Sección información | Usuario | Observar informacion relevante y atractiva | Mantenerme informado sobre las últimas novedades y datos interesantes de "Home Passion". | Asegurar contenido visual atractivo | Medio | No iniciado
RF-02 | Sección comentarios | Usuario | Observar los comentarios hechos por los visitantes sobre “Home Passion” | Conocer las opiniones y experiencias de otros usuarios acerca de "Home Passion". | Verificar la autenticidad de los comentarios | Alta | No iniciado
RF-03 | Sección noticias | Usuario | Observar las noticias, eventos, posts y acontecimientos recientes por “Home Passion” | Estar al día con los eventos y actualizaciones importantes relacionadas con "Home Passion". | Actualizar periódicamente | Alta | No iniciado
RF-04 | Catálogo de productos | Usuario | Observar un catálogo organizado por categorías de los productos de “Home Passion | Encontrar fácilmente los productos que estoy buscando dentro de las distintas categorías disponibles. | Asegurar categorización clara | Alta | No iniciado
RF-05 | Búsqueda de producto | Usuario | Permitir realizar la búsqueda por elementos coincidentes en el catálogo de productos en la página de catálogo cuando un visitante seleccione el botón de “buscar” en el catálogo | Encontrar rápidamente productos específicos utilizando el buscador del catálogo. | Implementar filtros y ordenamiento | Alta | No iniciado
RF-06 | Sección contacto | Usuario | Enviar correos por medio de la página al administrador desde la sección de “contacto” | Comunicarme fácilmente con el administrador para resolver dudas o solicitar información adicional. | Incluir formulario amigable | Alta | No iniciado
RF-07 | Login de administrador | Administrador | Ingresar al sistema desde la sección de “Acceder” | Gestionar y administrar el contenido del sitio web y realizar modificaciones necesarias. | Verificar seguridad del login | Alta | No iniciado
RF-08 | Insertar productos en el catálogo | Administrador | Añadir productos del catálogo de productos | Actualizar el catálogo de productos con nuevas entradas, manteniendo el contenido actualizado y relevante. | Revisar formatos de ingreso | Alta | No iniciado
RF-09 | Eliminar productos del catálogo | Administrador | Eliminar productos del catálogo de productos | Mantener el catálogo actualizado eliminando productos que ya no están disponibles o son relevantes. | Verificar no afectar enlaces | Medio | No iniciado
RF-10 | Modificar información de productos del catálogo | Administrador | Modificar productos del catálogo de productos | Corregir o actualizar la información de los productos existentes para asegurar la precisión y relevancia de los datos. | Incluir opción de edición rápida | Medio | No iniciado
RF-11 | Insertar noticias | Administrador | Añadir noticias | Mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y eventos de "Home Passion". | Programar publicaciones | Alta | No iniciado
RF-12 | Eliminar noticias | Administrador | Eliminar productos del catálogo de productos | Gestionar el contenido de la sección de noticias, eliminando información obsoleta o incorrecta. | Asegurar archivo de noticias | Medio | No iniciado
RF-13 | Modificar información de noticias | Administrador | Modificar noticias | Actualizar y corregir la información en las noticias existentes para asegurar la precisión y relevancia de los datos publicados. | Revisar antes de publicar cambios | Medio | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validación de Perfiles de Usuario | Administrador/Residente | Privacidad en los datos de acuerdo al perfl de usuario. | Mantener los datos de cada inquilino sin tergiversados, solo la tesorera tenga el control total y el residente solo lectura de los suyos. | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear apartado de administrador. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-2 | Crear apartado de residente. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-3 | Validar el direccionamiento segun el tipo de usuario. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Registrar los datos de los residentes | Mantener la constancia de los pagos realizados por los residentes. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Crear apartado de ingreso |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ003-2 | Crear formulario de ingreso residente |  |  |  | Joel Rivera |  | 1
| REQ003-3 | Crear formulario de ingreso pago |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Búsqueda de Información de residentes | Administrador /Residente | Debo poder hacer consulta de datos acerca de los residentes y ver mis datos si soy residente. | Para verificar con el cumplimiento de los pagos de cada residente si soy administrador y ver mi historial de pagos corroborando la informacion si soy un residente. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Crear apartado de Búsqueda de Residente |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-2 | Crear formularios con criterios de búsqueda |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-3 | Crear tablas para mostrar la información |  |  |  | Joel Rivera |  | 2
| REQ004-4 | Validar la lectura por la Base de Datos. |  |  |  | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Eliminación de informacion de residentes | Administrador | Eliminar la información obsoleta referente al residente | Evitar la carga de datos innecesaria |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Crear boton de eliminacion de residentes(tablas) |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ005-2 | Crear boton de eliminacion de pagos(tablas) |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 2
| REQ005-3 | Eliminacion de varios elementos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
| REQ005-4 | Validar la eliminacion por la Base de Datos. |  |  |  | Leonardo Yaranga |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Edicion de informacion de residentes | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | 1. Creación de una opción de modificación de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 4
| REQ006-2 | 2. Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 7
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Ingreso de Soportes | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | 1. Creación de una sección que permita la gestion de los servicios de la urbanización. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
| REQ007-2 | 2. Creación de un formulario que nos permita el ingreso de la información del nuevo servicio. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
| REQ007-3 | 3. Creación de una opción de eliminacion de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 2
| REQ007-4 | 4. Creación de una opción de modificación de datos tipo botón. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 2
| REQ007-5 | 5. Actualizar automáticamente a la Base de Datos. |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 10
[7 empty] | Total | 36

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.