## Recopilación de requisitos del
PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE RECOPILACIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO
ACCIÓN | DESCRIPCIÓN | REQUISITOS | % de PROGRESO | ESTADO | FECHA DESEADA | FUNDAMENTOS DE LA FECHA
1. Planificación de la Elicitación | Planificar de manera detallada el proceso de elicitación de requisitos para asegurar que se recoja toda la información necesaria de manera eficaz y eficiente.
Definir objetivos específicos de la elicitación. |  |  | 100% | Completo | 2024-05-23 | La fecha está fundamentada en la necesidad de establecer objetivos claros antes de avanzar en el proceso de elicitación.
Determinar el alcance del proceso. |  |  | 100% | Completo | 2024-05-23 | La definición del alcance es esencial para enfocar adecuadamente las actividades de elicitación y asegurar que todas las áreas relevantes se cubran.
Seleccionar las técnicas de elicitación (entrevistas, encuestas, etc.). |  |  | 100% | Completo | 2024-05-23 | La selección de técnicas debe ser realizada antes de iniciar la recolección de información para utilizar los métodos más adecuados para cada caso.
Elaborar un cronograma detallado para las actividades de elicitación. |  |  | 100% | Completo | 2024-05-23 | El cronograma permite planificar y coordinar las actividades de elicitación de manera efectiva, asegurando la disponibilidad de recursos y tiempo.
2. Identificación de las fuentes de información | Identificar y establecer contacto con todas las fuentes de información necesarias para la elicitación de requisitos.
Identificar los stakeholders clave. |  |  |  | Completo | 2024-05-27
Determinar otras fuentes relevantes (documentación existente, sistemas previos, etc.). |  |  |  | En curso | 2024-05-27
Establecer contacto inicial con los stakeholders. |  |  |  | En curso | 2024-05-27
3. Recolección de información | Recoger información relevante y precisa a través de diversas técnicas de elicitación.
Realizar entrevistas con stakeholders. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-29
Aplicar encuestas para recoger datos estructurados. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-29
Llevar a cabo observaciones y talleres colaborativos. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-29
Functional Requirements | What tasks does it perform?
Timing | What are the driving dates?
Marketing, Sales, & Service Requirements | How does it get to buyers and users?
Marketing
Positioning | Differentiation
Pricing
Messaging
Promotions
Internationalization
Sales/Distribution
Direct
Channel
Professional Services
Service & Support
Training & Documentation
Technical Requirements
Physical Requirements | size, weight, shape, ruggedness
Technical Environment
Data Requirements | What information does it need and produce?
External Interfaces
Compatibility/Portability
Maintenance
Security
System Confidentiality
Data Integrity
Audit
Testing | Requirements to assure quality
Standards
Look & Feel Requirements | How do you interact with it?
User Interface
Ease Of Use
Ease Of Learning
Style
Performance Requirements
Speed
Safety
Precision / Accuracy
Reliability & Availability
Capacity and Scalability
Operational Requirements
Financial Requirements
Revenues
Expenses
Legal Requirements
Contractual
Intellectual Property
Expectations and Boundaries
Assumptions
Constraints
Dependencies
Internal Factors
External Factors
Risks
Future/Deferred Requirements
4. Análisis de la información recolectada | Analizar la información obtenida durante la recolección para identificar necesidades, expectativas y posibles problemas.
Title - Use Case 1 | Distinct title, best if personified/named
Overview | Describe the user type and general case in 1-2 sentences
Actor(s) | Who takes part? Describe primary user and note secondary users (collaborators, recipients, beneficiaries, impacted)
Opening conditions | What exists at the start, prior to use case?
Flow | From starting conditions, the best path. Include flow diagram if appropriate
Variables and deviations | Describe alternate paths and variables
Close conditions | Final status and next steps
Dependencies | Is this a standalone use case, a parent case with children sub-cases, or a child of a parent case?
Frequency | How often does the use case occur?
Special Needs | Other requirements and conditions
Assumptions, Unknowns | Describe constants and questions
Documentation | Attach photos, drawings, prototypes, mockups, research links and supporting materials
Title - Use Case 2 | Distinct title, best if personified/named
Overview | Describe the user type and general case in 1-2 sentences
Actor(s) | Who takes part? Describe primary user and note secondary users (collaborators, recipients, beneficiaries, impacted)
Opening conditions | What exists at the start, prior to use case?
Flow | From starting conditions, the best path. Include flow diagram if appropriate
Variables and deviations | Describe alternate paths and variables
Close conditions | Final status and next steps
Dependencies | Is this a standalone use case, a parent case with children sub-cases, or a child of a parent case?
Frequency | How often does the use case occur?
Special Needs | Other requirements and conditions
Assumptions, Unknowns | Describe constants and questions
Documentation | Attach photos, drawings, prototypes, mockups, research links and supporting materials
Procesar los datos obtenidos. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-31
Identificar necesidades y expectativas. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-31
Detectar problemas y oportunidades de mejora. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-05-31
5. Especificación de requisitos | Redactar y organizar los requisitos de manera clara y estructurada.
Redactar los requisitos de manera clara y precisa. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-06-03
Asegurar que los requisitos sean verificables y alcanzables. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-06-03
Clasificar los requisitos por tipo y prioridad. |  |  |  | No se ha iniciado | 2024-06-03
6. Validación de requisitos | Revisar y validar los requisitos con los stakeholders para asegurar que reflejan correctamente sus necesidades y expectativas.
Revisar los requisitos con los stakeholders. |  |  |  | No se ha iniciado
Asegurarse de que los requisitos reflejan correctamente las necesidades y expectativas. |  |  |  | No se ha iniciado
Realizar ajustes y correcciones según feedback recibido. |  |  |  | No se ha iniciado
7. Documentación y gestión de requisitos | Documentar los requisitos y definir un plan de gestión para asegurar su correcta implementación y control.
Elaborar el documento final de requisitos. |  |  |  | No se ha iniciado
Definir el plan de gestión de requisitos (control de cambios, trazabilidad, etc.). |  |  |  | No se ha iniciado
Asegurar la aprobación y el compromiso de los stakeholders. |  |  |  | No se ha iniciado

## CLAVES No eliminar
CLAVES DE LISTA DE VERIFICACIÓN – no eliminar –
ESTADO | PRIORIDAD | ESTADO DE APROBACIÓN
No se ha iniciado | BAJO | Enviar para la aprobación
En curso | MEDIO | Enviado
Completo | ALTO | Aprobado
En espera |  | Necesita revisión
Atrasado
Necesita revisión